## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team: 3
|  |  | David |  | Mike |  | Max |  | Jeremy
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
| 3,26-okt | Moscow | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
Projectweek 1 | 24,25,26-okt | Planning | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2
| 25,26,27-okt | Rtos onderzoek | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2016-10-24 | CRC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 24,25-okt | Ontwerpen STD | - | - | 6 | 6 | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen STD | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren STD | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Class Diagram | 6 | 6 | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Class Diagram | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| 2016-10-27 | Verbeteren Class Diagram | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Concurencie Diagram | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
| 2016-10-26 | Beoordelen Concurencie Diagram | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Concurencie Diagram | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
| 24,25-okt | Ontwerpen Taak Structuren | - | - | - | - | 4 | 4 | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Taak Structuren | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Taak Structuren | - | - | - | - | 4 | 4 | - | -
| 24,27-okt | Besprekingen met begeleider | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2
|  | weektotaal | 22 | 27 | 20 | 26 | 19 | 24 | 22 | 26
Projectweek 3 |  | Uitschrijven ir sender / recever | 16 | 22 | - | - | - | 4 | 10 | 20
|  | Testen | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6
|  | Debuggen | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10
|  | Game controller | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4
|  | Testen | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2
|  | Debuggen | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3
|  | Uitschrijven schietknop | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | -
|  | Testen | - | 2 | - | - | - | 1 | - | -
|  | Debuggen | - | 2 | - | - | - | 1 | - | -
|  | Uitschrijven keypad | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | -
|  | Testen | - | 2 | - | 2 | - | - | - | -
|  | Debuggen | - | 2 | - | 2 | - | - | - | -
VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN
VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN
VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN
|  | Uitschrijven game starter | - |  | - |  | 2 | 2 | -
|  | Testen | - |  | - |  | - | 1 | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - | 1 | -
|  | Uitschrijven Spel leider | - |  | 6 | 4 | 6 | 4 | -
|  | Testen | - |  | - | 2 | - | 2 | -
|  | Debuggen | - |  | - | 2 | - | 2 | -
|  | Uitschrijven display | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | -
|  | Testen | - | 2 | - | 2 | - | 1 | -
|  | Debuggen | - | 2 | - | 2 | - | 1 | -
|  | Uitschrijven speaker | - |  | 4 | 2 | - |  | -
|  | Testen | - |  | - | 2 | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - | 2 | - |  | -
|  | Samen voegen klasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Testen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | debuggen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | documenteren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Besprekingen met begeleider | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | weektotaal | 55 | 92 | 54 | 81 | 56 | 81 | 53 | 75
|  | Totaal | 77 | 119 | 74 | 107 | 75 | 105 | 75 | 101