## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team: 3
|  |  | David |  | Mike |  | Max |  | Jeremy
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
| 3,26-okt | Moscow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Projectweek 1 | 24,25,26-okt | Planning | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| 25,26,27-okt | Rtos onderzoek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 2016-10-24 | CRC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 24,25-okt | Ontwerpen STD | - | - | 6 | 6 | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen STD | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren STD | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Class Diagram | 6 | 6 | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Class Diagram | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| 2016-10-27 | Verbeteren Class Diagram | 2 | - | - | - | 2 | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Concurencie Diagram | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
| 2016-10-26 | Beoordelen Concurencie Diagram | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Concurencie Diagram | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Taak Structuren | - | - | - | - | 6 | 6 | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Taak Structuren | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Taak Structuren | - | - | - | - | 4 | - | - | -
|  | weektotaal | 17 | 15 | 19 | 20 | 23 | 15 | 17 | 15
Projectweek 2 |  | Uitschrijven ir sender | 10 | - | 4 | - | 4 | - | 10 | -
|  | Testen | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | -
|  | Debuggen | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | -
|  | Uitschrijven ir recever | 9 | - | 3 | - | 1 | - | 9 | -
|  | Testen | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | -
|  | Debuggen | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | -
|  | Uitschrijven schietknop | - | - | 3 | - | 3 | - | - | -
|  | Testen | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | -
|  | Debuggen | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | -
|  | Uitschrijven keypad | - | - | 3 | - | 1 | - | - | -
|  | Testen | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | -
|  | Debuggen | - | - | 3 | - | - | - | 2 | -
|  | Uitschrijven Score aan console geven | 3 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Testen | 3 | - | - | - | - | - | 1 | -
|  | Debuggen | 3 | - | - | - | - | - | 2 | -
|  | Uitschrijven game starter | - | - | - | - | 4 | - | - | -
|  | Testen | - | - | - | - | 4 | - | 1 | -
|  | Debuggen | - | - | - | - | 4 | - | 2 | -
|  | Uitschrijven Spel leider | - | - | - | - | - | - | 8 | -
|  | Testen | - | - | 2 | - | 2 | - | - | -
|  | Debuggen | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
|  | weektotaal | 43 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0
Projectweek 3 |  | Uitschrijven display | 4 | - | - | - | 4 | - | - | -
|  | Testen | 4 | - | - | - | 4 | - | - | -
|  | Debuggen | 4 | - | - | - | 4 | - | - | -
|  | Uitschrijven speaker | - | - | 2 | - | - | - | - | -
|  | Testen | - | - | 2 | - | - | - | - | -
|  | Debuggen | - | - | 2 | - | - | - | - | -
|  | Samen voegen klasse | 4 | - | 8 | - | 4 | - | - | -
|  | Testen | 2 | - | 4 | - | 5 | - | - | -
|  | debuggen | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | -
|  | weektotaal | 22 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0
|  | Totaal | 82 | 15 | 81 | 20 | 85 | 15 | 80 | 15