## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team: 3
|  |  | David |  | Mike |  | Max |  | Jeremy
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
| 3,26-okt | Moscow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Projectweek 1 | 24,25,26-okt | Planning | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 25,26,27-okt | Rtos onderzoek | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
| 2016-10-24 | CRC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 24,25-okt | Ontwerpen STD | - | - | 6 | 6 | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen STD | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren STD | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Class Diagram | 6 | 6 | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Class Diagram | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| 2016-10-27 | Verbeteren Class Diagram | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
| 24,25-okt | Ontwerpen Concurencie Diagram | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
| 2016-10-26 | Beoordelen Concurencie Diagram | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Concurencie Diagram | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
| 24,25-okt | Ontwerpen Taak Structuren | - | - | - | - | 4 | 4 | - | -
| 2016-10-26 | Beoordelen Taak Structuren | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Verbeteren Taak Structuren | - | - | - | - | 4 | 4 | - | -
| 24,27-okt | Besprekingen met begeleider | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2
|  | weektotaal | 22 | 27 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 24
Projectweek 3 |  | Uitschrijven ir sender / recever | 16 |  | 8 |  | 2 |  | 10
|  | Testen | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Debuggen | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Game controller | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  | Testen | 2 |  | - |  | - |  | 2
|  | Debuggen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Uitschrijven schietknop | - |  | - |  | 5 |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven keypad | - |  | 5 |  | - |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven Score aan console geven | 5 |  | - |  | - |  | 5
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven game starter | - |  | - |  | 2 |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven Spel leider | - |  | 6 |  | 6 |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven display | - |  | 2 |  | 6 |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Uitschrijven speaker | - |  | 4 |  | - |  | -
|  | Testen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Debuggen | - |  | - |  | - |  | -
|  | Samen voegen klasse | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
|  | Testen | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  | debuggen | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | Besprekingen met begeleider | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | weektotaal | 52 | 0 | 54 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0
|  | Totaal | 74 | 27 | 74 | 23 | 71 | 23 | 70 | 24
|  |  | 6 | 53 | 6 | 57 | 9 | 57 | 10 | 56